## Pracownicy
imie | nazwisko | imię nazwisko | stanowisko | koszt_godziny
Anna | Kowalska | Anna Kowalska | programista frontend | 120.5
Piotr | Nowak | Piotr Nowak | programista backend | 150.4
Katarzyna | Wiśniewska | Katarzyna Wiśniewska | architekt | 200.2
Michał | Dąbrowski | Michał Dąbrowski | programista backend | 170.4
Aleksandra | Lewandowska | Aleksandra Lewandowska | kierownik projektu | 300.6
Tomasz | Wójcik | Tomasz Wójcik | programista frontend | 120.5
Agnieszka | Kamińska | Agnieszka Kamińska | administrator | 200.2
Marek | Kowalczyk | Marek Kowalczyk | programista backend | 130.4
Magdalena | Zielińska | Magdalena Zielińska | programista frontend | 100.5
Jan | Szymański | Jan Szymański | architekt | 180.2
Barbara | Woźniak | Barbara Woźniak | kierownik projektu | 210.6
Krzysztof | Kozłowski | Krzysztof Kozłowski | administrator | 150.2
Adam | Jankowski | Adam Jankowski | programista backend | 150.4
Monika | Wojciechowska | Monika Wojciechowska | programista frontend | 120.5
Łukasz | Kwiatkowski | Łukasz Kwiatkowski | prawnik | 300

## Projekty
nazwa_projektu | nazwa_klienta | szacowane_godziny | stawka_klienta | koszt_calkowity
System CRM dla LogiTech | LogiTech Sp. z o.o. | 220 | 320 | 70400
Portal e-commerce DigitalShop | Digital Retail S.A. | 210 | 350 | 73500
Aplikacja mobilna HealthApp | MediGroup Healthcare | 175 | 380 | 66500
Platforma edukacyjna EduPro | Uniwersytet Technologiczny | 215 | 300 | 64500
System zarządzania dokumentami DocFlow | Korporacja Prawnicza LegalTech | 250 | 420 | 105000

## Zadania
projekt | zadanie | liczba_godzin | pracownik | koszty
System CRM dla LogiTech | CRMLG-001 Analiza wymagań klienta | 24 | Aleksandra Lewandowska | 7214.4
System CRM dla LogiTech | CRMLG-002 Projektowanie architektury | 40 | Jan Szymański | 7208
System CRM dla LogiTech | CRMLG-003 Implementacja bazy danych | 30 | Michał Dąbrowski | 5112
System CRM dla LogiTech | CRMLG-004 Implementacja logiki biznesowej | 45 | Piotr Nowak | 6768
System CRM dla LogiTech | CRMLG-005 Stworzenie interfejsu użytkownika | 38 | Anna Kowalska | 4579
System CRM dla LogiTech | CRMLG-006 Testowanie systemu | 20 | Tomasz Wójcik | 2410
System CRM dla LogiTech | CRMLG-007 Wdrożenie systemu | 15 | Agnieszka Kamińska | 3003
Portal e-commerce DigitalShop | ECDS-001 Analiza wymagań klienta | 18 | Barbara Woźniak | 3790.8
Portal e-commerce DigitalShop | ECDS-002 Projektowanie architektury | 32 | Katarzyna Wiśniewska | 6406.4
Portal e-commerce DigitalShop | ECDS-003 Implementacja bazy danych | 25 | Marek Kowalczyk | 3260
Portal e-commerce DigitalShop | ECDS-004 Implementacja logiki biznesowej | 50 | Adam Jankowski | 7520
Portal e-commerce DigitalShop | ECDS-005 Stworzenie interfejsu użytkownika | 42 | Magdalena Zielińska | 4221
Portal e-commerce DigitalShop | ECDS-006 Testowanie systemu | 22 | Monika Wojciechowska | 2651
Portal e-commerce DigitalShop | ECDS-007 Wdrożenie systemu | 12 | Krzysztof Kozłowski | 1802.4
Aplikacja mobilna HealthApp | HMAPP-001 Analiza wymagań klienta | 16 | Aleksandra Lewandowska | 4809.6
Aplikacja mobilna HealthApp | HMAPP-002 Projektowanie architektury | 28 | Jan Szymański | 5045.6
Aplikacja mobilna HealthApp | HMAPP-003 Implementacja bazy danych | 20 | Michał Dąbrowski | 3408
Aplikacja mobilna HealthApp | HMAPP-004 Implementacja logiki biznesowej | 35 | Piotr Nowak | 5264
Aplikacja mobilna HealthApp | HMAPP-005 Stworzenie interfejsu użytkownika | 40 | Anna Kowalska | 4820
Aplikacja mobilna HealthApp | HMAPP-006 Testowanie systemu | 18 | Tomasz Wójcik | 2169
Aplikacja mobilna HealthApp | HMAPP-007 Wdrożenie systemu | 10 | Agnieszka Kamińska | 2002
Platforma edukacyjna EduPro | EDPRO-001 Analiza wymagań klienta | 20 | Barbara Woźniak | 4212
Platforma edukacyjna EduPro | EDPRO-002 Projektowanie architektury | 36 | Katarzyna Wiśniewska | 7207.2
Platforma edukacyjna EduPro | EDPRO-003 Implementacja bazy danych | 28 | Marek Kowalczyk | 3651.2
Platforma edukacyjna EduPro | EDPRO-004 Implementacja logiki biznesowej | 48 | Adam Jankowski | 7219.2
Platforma edukacyjna EduPro | EDPRO-005 Stworzenie interfejsu użytkownika | 44 | Magdalena Zielińska | 4422
Platforma edukacyjna EduPro | EDPRO-006 Testowanie systemu | 24 | Monika Wojciechowska | 2892
Platforma edukacyjna EduPro | EDPRO-007 Wdrożenie systemu | 14 | Krzysztof Kozłowski | 2102.8
System zarządzania dokumentami DocFlow | DOCFL-001 Przygotowanie umowy | 12 | Łukasz Kwiatkowski | 3600
System zarządzania dokumentami DocFlow | DOCFL-002 Konsultacje prawne | 8 | Łukasz Kwiatkowski | 2400
System zarządzania dokumentami DocFlow | DOCFL-003 Analiza wymagań klienta | 22 | Aleksandra Lewandowska | 6613.2
System zarządzania dokumentami DocFlow | DOCFL-004 Projektowanie architektury | 38 | Jan Szymański | 6847.6
System zarządzania dokumentami DocFlow | DOCFL-005 Implementacja bazy danych | 32 | Michał Dąbrowski | 5452.8
System zarządzania dokumentami DocFlow | DOCFL-006 Implementacja logiki biznesowej | 52 | Piotr Nowak | 7820.8
System zarządzania dokumentami DocFlow | DOCFL-007 Stworzenie interfejsu użytkownika | 46 | Anna Kowalska | 5543
System zarządzania dokumentami DocFlow | DOCFL-008 Testowanie systemu | 26 | Tomasz Wójcik | 3133
System zarządzania dokumentami DocFlow | DOCFL-009 Wdrożenie systemu | 16 | Agnieszka Kamińska | 3203.2

## Daty realizacji
projekt | data_rozpoczecia | planowana_data_zakonczenia | faktyczna_data_zakonczenia | status
System CRM dla LogiTech | 2024-01-15 | 2024-04-15 | 2024-04-20 | zakończony
Portal e-commerce DigitalShop | 2024-02-01 | 2024-05-01 | 2024-05-10 | zakończony
Aplikacja mobilna HealthApp | 2024-02-15 | 2024-05-15 | 2024-05-12 | zakończony
Platforma edukacyjna EduPro | 2024-03-01 | 2024-06-01 |  | w trakcie
System zarządzania dokumentami DocFlow | 2024-03-15 | 2024-06-15 |  | w trakcie