# Analiza Projektów Budowlanych - Raport dla Zarządu

# 1. Wprowadzenie

Niniejszy raport przedstawia szczegółową analizę 7 projektów budowlanych realizowanych przez ProBuild Solutions Sp. z o.o. w 2024 roku. 
Raport obejmuje analizę rentowności, identyfikację ryzyk oraz rekomendacje dotyczące poprawy efektywności realizacji przyszłych projektów.

Firma ProBuild Solutions specjalizuje się w realizacji projektów budowlanych o różnej skali - od remontów obiektów publicznych 
po duże inwestycje infrastrukturalne. W analizowanym okresie firma realizowała projekty o łącznej wartości 297,2 mln PLN.

# 2. Szczegółowy przegląd projektów

## 2.1 Budowa Centrum Handlowego "Galeria Miejska" (PB-2024-001)

### Opis projektu:

Projekt obejmował budowę centrum handlowego o powierzchni 25 000 m² z podziemnym parkingiem na 400 miejsc. 
        Zakres prac: fundamenty, konstrukcja żelbetowa, elewacja szklana, instalacje elektryczne i sanitarne, wykończenia wnętrz.

        Wyzwania projektu:
        - Budowa w centrum miasta z ograniczonym dostępem
        - Konieczność zachowania ruchu komunikacyjnego podczas budowy
        - Wymagania architektoniczne dotyczące elewacji szklanej

        Projekt został zakończony z miesięcznym opóźnieniem, jednak udało się utrzymać rentowność na poziomie 3,33%.

### Analiza ryzyk:

Zidentyfikowane ryzyka:
        - Opóźnienia w dostawach materiałów szklanych (zmaterializowane - 2 tygodnie opóźnienia)
        - Problemy z uzyskaniem pozwoleń komunikacyjnych (zmaterializowane - 1 miesiąc opóźnienia)
        - Wzrost cen stali o 8% w trakcie realizacji (zmaterializowane)

### Status rentowności:

Status: Rentowny

## 2.2 Remont Szkoły Podstawowej Nr 15 (PB-2024-002)

### Opis projektu:

Kompleksowy remont szkoły obejmujący wymianę instalacji elektrycznej, hydraulicznej oraz termomodernizację budynku.

        Zakres prac:
        - Wymiana okien i drzwi
        - Ocieplenie ścian zewnętrznych
        - Modernizacja systemu grzewczego
        - Remont sal lekcyjnych i korytarzy

        Projekt został zrealizowany zgodnie z harmonogramem i budżetem. Prace wykonywano w okresie wakacyjnym,
        co pozwoliło uniknąć zakłóceń w funkcjonowaniu szkoły.

### Analiza ryzyk:

Zidentyfikowane ryzyka:
        - Konieczność zakończenia prac przed rozpoczęciem roku szkolnego (ryzyko kontrolowane)
        - Odkrycie azbestu w starych instalacjach (nie zmaterializowane)
        - Warunki atmosferyczne podczas prac elewacyjnych (ryzyko kontrolowane)

### Status rentowności:

Status: Rentowny

## 2.3 Budowa Osiedla Mieszkaniowego "Zielone Wzgórza" (PB-2024-003)

### Opis projektu:

Budowa osiedla 5 budynków mieszkalnych (120 mieszkań) wraz z infrastrukturą techniczną i drogami wewnętrznymi.

        Zakres prac:
        - Przygotowanie terenu i roboty ziemne
        - Budowa 5 budynków 4-kondygnacyjnych
        - Infrastruktura drogowa i parkingowa
        - Sieci zewnętrzne (woda, kanalizacja, gaz, elektryka)
        - Zieleń i mała architektura

        Projekt obecnie w trakcie realizacji, z niewielkim miesięcznym opóźnieniem względem harmonogramu.

### Analiza ryzyk:

Zidentyfikowane ryzyka:
        - Wydłużony proces uzyskiwania pozwoleń na budowę (zmaterializowane - 1 miesiąc opóźnienia)
        - Problemy geologiczne w gruncie (częściowo zmaterializowane - dodatkowe prace fundamentowe)
        - Wzrost cen materiałów budowlanych (zmaterializowane - 5% wzrost)

### Status rentowności:

Status: Rentowny

## 2.4 Modernizacja Fabryki Mebli (PB-2024-004)

### Opis projektu:

Modernizacja linii produkcyjnej w fabryce mebli obejmująca wzmocnienie konstrukcji, nowe posadzki przemysłowe
        oraz instalację systemu wentylacji.

        Zakres prac:
        - Wzmocnienie konstrukcji stalowej
        - Wymiana posadzek przemysłowych
        - Instalacja systemu wentylacji i odpylania
        - Modernizacja instalacji elektrycznej

        Projekt został zakończony zgodnie z harmonogramem przy zachowaniu najwyższej marży (4,17%) ze wszystkich projektów.

### Analiza ryzyk:

Zidentyfikowane ryzyka:
        - Konieczność pracy w funkcjonującej fabryce (ryzyko kontrolowane)
        - Wymogi BHP w środowisku przemysłowym (ryzyko kontrolowane)
        - Precyzyjne tolerancje dla posadzek przemysłowych (ryzyko kontrolowane)

### Status rentowności:

Status: Rentowny

## 2.5 Budowa Mostu Kolejowego nad Wisłą (PB-2024-005)

### Opis projektu:

Budowa mostu kolejowego o długości 1,2 km z dwiema nitkami torów oraz drogą serwisową.

        Zakres prac:
        - Fundamenty głębokie w nurcie rzeki
        - Konstrukcja stalowa o rozpiętości 180m
        - Tory kolejowe i systemy sygnalizacyjne
        - Ochrona przeciwpowodziowa

        PROJEKT NIERENTOWNY - przekroczenie budżetu o 12 mln PLN i czasu realizacji o 12 miesięcy.

### Analiza ryzyk:

Zmaterializowane ryzyka:
        - Problemy z fundamentami w trudnych warunkach geologicznych (dodatkowe koszty: 5 mln PLN)
        - Opóźnienia w dostawach konstrukcji stalowej z powodu COVID-19 (8 miesięcy opóźnienia)
        - Wzrost cen stali o 25% (dodatkowe koszty: 4 mln PLN)
        - Konieczność zatrudnienia dodatkowych specjalistów (dodatkowe koszty: 2 mln PLN)
        - Wydłużone procedury środowiskowe (4 miesiące opóźnienia)

### Status rentowności:

Status: Nierentowny

## 2.6 Rozbudowa Szpitala Miejskiego (PB-2024-006)

### Opis projektu:

Rozbudowa szpitala o nowy blok operacyjny z najnowocześniejszym wyposażeniem medycznym.

        Zakres prac:
        - Budowa nowego skrzydła szpitala (3 kondygnacje)
        - Sale operacyjne z instalacjami specjalistycznymi
        - System wentylacji sterylnej
        - Instalacje gazów medycznych

        PROJEKT NIERENTOWNY - znaczne przekroczenie budżetu i czasu realizacji z powodu wymagań sanitarnych.

### Analiza ryzyk:

Zmaterializowane ryzyka:
        - Zmiany w przepisach sanitarnych w trakcie budowy (dodatkowe koszty: 3 mln PLN)
        - Problemy z certyfikacją instalacji medycznych (6 miesięcy opóźnienia)
        - Konieczność zatrudnienia specjalistów medycznych jako konsultantów (dodatkowe koszty: 1,5 mln PLN)
        - Awaria istniejących instalacji szpitalnych podczas prac (dodatkowe koszty: 1 mln PLN)

### Status rentowności:

Status: Nierentowny

## 2.7 Budowa Parkingu Wielopoziomowego (PB-2024-007)

### Opis projektu:

Budowa 4-kondygnacyjnego parkingu na 300 miejsc postojowych w centrum miasta.

        Zakres prac:
        - Konstrukcja żelbetowa prefabrykowana
        - System wentylacji mechanicznej
        - Instalacje oświetleniowe LED
        - System płatności i kontroli dostępu

        Projekt w fazie planowania - rozpoczęcie zaplanowane na lipiec 2024.

### Analiza ryzyk:

Zidentyfikowane ryzyka:
        - Ograniczenia w dostawach prefabrykatów (ryzyko średnie)
        - Wymagania dotyczące emisji spalin (ryzyko niskie)
        - Harmonogram uzależniony od warunków atmosferycznych (ryzyko średnie)

### Status rentowności:

Status: Planowany

# 3. Analiza głównych ryzyk wpływających na nierentowność projektów

Na podstawie analizy przeprowadzonych projektów zidentyfikowano następujące główne kategorie ryzyk, 
które miały bezpośredni wpływ na nierentowność projektów PB-2024-005 (Most Kolejowy) i PB-2024-006 (Rozbudowa Szpitala):

## 3.1 Ryzyko związane z dostawami i łańcuchem dostaw

• Opóźnienia w dostawach konstrukcji stalowej (Projekt PB-2024-005): 8 miesięcy opóźnienia
• Wzrost cen materiałów podczas realizacji: wzrost cen stali o 25%
• Problemy z dostępnością specjalistycznych materiałów medycznych (Projekt PB-2024-006)

Wpływ finansowy: ok. 7 mln PLN dodatkowych kosztów

## 3.2 Ryzyko regulacyjne i prawne

• Zmiany w przepisach sanitarnych w trakcie realizacji (Projekt PB-2024-006): 3 mln PLN dodatkowych kosztów
• Wydłużone procedury środowiskowe (Projekt PB-2024-005): 4 miesiące opóźnienia
• Problemy z certyfikacją instalacji specjalistycznych: 6 miesięcy opóźnienia

Wpływ finansowy: ok. 4 mln PLN dodatkowych kosztów

## 3.3 Ryzyko techniczne i geologiczne

• Problemy z fundamentami w trudnych warunkach geologicznych (Projekt PB-2024-005): 5 mln PLN
• Awarie istniejących instalacji podczas modernizacji (Projekt PB-2024-006): 1 mln PLN
• Niewystarczające badania geotechniczne przed rozpoczęciem prac

Wpływ finansowy: ok. 6 mln PLN dodatkowych kosztów

## 3.4 Ryzyko kadrowe i kompetencyjne

• Konieczność zatrudnienia dodatkowych specjalistów w trakcie projektu
• Brak odpowiednich kompetencji w zespole projektowym
• Wysokie koszty zewnętrznych konsultantów medycznych

Wpływ finansowy: ok. 3,5 mln PLN dodatkowych kosztów

# 4. Rekomendacje dotyczące ograniczenia ryzyk w przyszłych projektach

W celu poprawy rentowności przyszłych projektów i ograniczenia zidentyfikowanych ryzyk, 
zarząd powinien rozważyć wdrożenie następujących strategii:

## 4.1 Strategia cenowa i kontraktowa

• ZWIĘKSZENIE MARŻY BEZPIECZEŃSTWA: Ustalenie minimalnej marży na poziomie 15-20% dla projektów o wysokim ryzyku
• PRACA W MODELU TIME & MATERIALS (T&M): Dla projektów o wysokiej niepewności technicznej
• KLAUZULE WALORYZACYJNE: Automatyczne dostosowanie cen do wzrostu kosztów materiałów powyżej 5%
• PŁATNOŚCI ETAPOWE: Skrócenie okresów płatności do max. 30 dni

Potencjalny wpływ: Poprawa marży o 8-12 punktów procentowych

## 4.2 Zarządzanie ryzykiem dostaw

• DYWERSYFIKACJA DOSTAWCÓW: Minimum 2-3 alternatywnych dostawców dla kluczowych materiałów
• KONTRAKTY DŁUGOTERMINOWE: Zabezpieczenie cen na minimum 12 miesięcy
• WIĘKSZY MAGAZYN BUFOROWY: 10-15% zapas materiałów krytycznych
• MONITORING RYNKU: Miesięczne analizy trendów cenowych w branży budowlanej

Szacowany koszt wdrożenia: 2-3% wartości projektu
Potencjalne oszczędności: 5-8% wartości projektu

## 4.3 Wzmocnienie kompetencji zespołu

• CENTRUM KOMPETENCJI: Utworzenie zespołów specjalistycznych (medyczne, kolejowe, przemysłowe)
• SZKOLENIA ZESPOŁU: Program rozwoju kompetencji dla kierowników projektów
• BAZA WIEDZY: System dokumentowania doświadczeń z realizowanych projektów
• ZEWNĘTRZNI EKSPERCI: Lista sprawdzonych konsultantów do projektów specjalistycznych

Koszt inwestycji: 500 tys. PLN rocznie
Potencjalne oszczędności: 2-4 mln PLN rocznie

## 4.4 Usprawnienia procesowe

• DOGŁĘBNE ANALIZY PRZEDPROJEKTOWE: Zwiększenie budżetu na badania wstępne o 50%
• SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA: Miesięczne przeglądy budżetu i harmonogramu
• STANDARDY JAKOŚCI: Wdrożenie ISO 9001 i procedur kontroli jakości
• ZARZĄDZANIE ZMIANAMI: Formalne procedury zatwierdzania zmian w projekcie

Koszt wdrożenia: 200 tys. PLN
Potencjalne oszczędności: 3-5% wartości projektów

# 5. Podsumowanie wykonawcze i wnioski

Analiza 7 projektów realizowanych w 2024 roku wykazuje znaczące wyzwania w zakresie rentowności. 
Pomimo osiągnięcia zysków w 4 projektach, 2 duże projekty infrastrukturalne (Most Kolejowy i Rozbudowa Szpitala) 
spowodowały stratę w wysokości 17,5 mln PLN.

KLUCZOWE USTALENIA:
• Główną przyczyną strat były niewystarczające analizy ryzyka przed rozpoczęciem projektów
• Brak odpowiednich klauzul zabezpieczających w kontraktach
• Nieadekwatne marże bezpieczeństwa dla projektów wysokiego ryzyka
• Problemy z zarządzaniem łańcuchem dostaw

PRIORYTETOWE DZIAŁANIA:
1. Zwiększenie minimalnej marży do 15% dla wszystkich nowych projektów
2. Wdrożenie modelu T&M dla projektów o niepewności technicznej >20%
3. Utworzenie funduszu rezerwowego w wysokości 3% wartości portfela projektów
4. Przeprowadzenie audytu kompetencji zespołu projektowego

PROGNOZOWANA POPRAWA:
Wdrożenie rekomendacji powinno poprawić średnią marżę o 8-10 punktów procentowych 
i ograniczyć ryzyko strat o 70% w kolejnych latach.