## Projekty_2024
ID_Projektu | Nazwa_Projektu | Klient | Data_Rozpoczecia | Planowany_Czas_Wykonania_Miesiac | Rzeczywisty_Czas_Wykonania_Miesiac | Status | Wartość_Kontraktu_PLN | Koszty_Materiałów_PLN | Koszty_Pracy_PLN | Koszty_Sprzętu_PLN | Koszty_Administracyjne_PLN | Inne_Koszty_PLN | Całkowite_Koszty_PLN | Zysk_Strata_PLN | Marża_Proc | Liczba_Inżynierów | Liczba_Techników | Liczba_Robotników | Liczba_Kierowników_Projektu | Liczba_Specjalistów | Całkowita_Liczba_Pracowników | Przekroczenie_Czasu_Proc | Kategoria_Rentowności
PB-2024-001 | Budowa Centrum Handlowego "Galeria Miejska" | Galeria Invest Sp. z o.o. | 2024-01-15 | 18 | 19 | Zakończony | 45000000 | 22000000 | 15000000 | 3500000 | 2200000 | 800000 | 43500000 | 1500000 | 3.33 | 8 | 15 | 45 | 2 | 5 | 75 | 5.56 | Rentowny
PB-2024-002 | Remont Szkoły Podstawowej Nr 15 | Gmina Miasto Warszawa | 2024-02-01 | 8 | 8 | Zakończony | 2500000 | 1100000 | 950000 | 200000 | 150000 | 50000 | 2450000 | 50000 | 2 | 3 | 6 | 12 | 1 | 2 | 24 | 0 | Rentowny
PB-2024-003 | Budowa Osiedla Mieszkaniowego "Zielone Wzgórza" | Developer Plus S.A. | 2024-03-10 | 24 | 25 | W trakcie | 85000000 | 41000000 | 28000000 | 8500000 | 4200000 | 1800000 | 83500000 | 1500000 | 1.76 | 12 | 25 | 80 | 3 | 8 | 128 | 4.17 | Rentowny
PB-2024-004 | Modernizacja Fabryki Mebli | Meble Kowalski Sp. z o.o. | 2024-04-05 | 6 | 6 | Zakończony | 1200000 | 550000 | 420000 | 80000 | 70000 | 30000 | 1150000 | 50000 | 4.17 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 17 | 0 | Rentowny
PB-2024-005 | Budowa Mostu Kolejowego nad Wisłą | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 2024-05-20 | 36 | 48 | W trakcie | 120000000 | 75000000 | 35000000 | 8000000 | 6000000 | 8000000 | 132000000 | -12000000 | -10 | 15 | 30 | 120 | 4 | 12 | 181 | 33.33 | Nierentowny
PB-2024-006 | Rozbudowa Szpitala Miejskiego | Szpital Miejski w Krakowie | 2024-06-15 | 18 | 24 | W trakcie | 35000000 | 21000000 | 14000000 | 2500000 | 1800000 | 1200000 | 40500000 | -5500000 | -15.71 | 10 | 18 | 55 | 2 | 8 | 93 | 33.33 | Nierentowny
PB-2024-007 | Budowa Parkingu Wielopoziomowego | Parking Solutions Ltd. | 2024-07-01 | 12 | 12 | Planowany | 8500000 | 4200000 | 2800000 | 1000000 | 420000 | 180000 | 8600000 | -100000 | -1.18 | 4 | 8 | 25 | 1 | 3 | 41 | 0 | Nierentowny